## 전체 일정
프로젝트
[6 empty] | 공통작업 |  |  | 이윤경 |  |  | 송승희 |  |  | 윤태수 |  |  | 김다연 |  |  | 김덕현 |  |  | 임예송
분류 | 관리자/사용자 | 작업 분류 | 세부 작업 | 담당파트 | 4월 | [5 empty] | 5월 | [27 empty] | 6월
[5 empty] | 5week | [5 empty] | 1week | [6 empty] | 2week | [6 empty] | 3week | [6 empty] | 4week | [6 empty] | 1week | [6 empty] | 2week
[5 empty] | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Project |  |  |  |  | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
기획 / 개발준비 |  |  | 프로젝트 컨텐츠 선정
자료조사, 요구사항 명세서 | bar: 5week 26 월 to 5week 28 수; 1week 2 일
개체관계도, UseCaseDiagram | bar: 5week 26 월; 5week 28 수 to 5week 29 목
논리적,물리적 모델링,테이블 명세서 | bar: 5week 26 월; 5week 28 수 to 5week 29 목
사이트맵,layout | bar: 5week 26 월; 5week 29 목 to 5week 30 금; 1week 2 일
스토리 보드 | bar: 5week 26 월; 5week 30 금; 1week 3 월 to 1week 4 화
클래스 네이밍 | bar: 5week 26 월; 1week 2 일; 1week 6 목; 2week 9 일
테이블 생성 | bar: 5week 26 월; 1week 2 일; 1week 6 목; 2week 9 일
개발 환경 구축,형상 관리 구축 | bar: 5week 26 월; 1week 2 일; 1week 7 금 to 1week 8 토
일정관리 | bar: 5week 26 월; 1week 2 일; 1week 6 목
패키지 구조 구축 | bar: 5week 26 월; 5week 30 금; 1week 2 일; 1week 6 목 to 1week 7 금
구현 | 사용자 | 메인 페이지 | 메인 페이지 | bar: 2week 15 토 to 3week 17 월
상단메뉴/하단메뉴 | bar: 2week 10 월 to 2week 11 화; 3week 16 일; 4week 24 월 to 4week 25 화; 1week 31 월 to 1week 1 화
회사소개 | bar: 2week 9 일 to 2week 10 월; 3week 18 화; 1week 31 월 to 1week 1 화; 2week 7 월 to 2week 8 화
대여표준약관 | bar: 2week 9 일; 3week 16 일 to 3week 18 화; 1week 31 월 to 1week 1 화; 2week 7 월 to 2week 8 화
전자상거래표준약관 | bar: 2week 9 일; 3week 16 일 to 3week 18 화; 1week 31 월 to 1week 1 화; 2week 7 월 to 2week 8 화
개인정보처리방침 | bar: 2week 9 일; 3week 16 일 to 3week 18 화; 1week 31 월 to 1week 1 화; 2week 7 월 to 2week 8 화
|  | 대여안내 | 대여절차 | bar: 3week 18 화; 4week 24 월 to 4week 25 화; 1week 31 월 to 1week 1 화; 2week 7 월 to 2week 8 화
대여자격 | bar: 3week 18 화; 4week 24 월 to 4week 25 화; 1week 31 월 to 1week 1 화; 2week 7 월 to 2week 8 화
보험안내 | bar: 3week 17 월 to 3week 18 화; 4week 24 월 to 4week 25 화; 1week 31 월 to 1week 1 화; 2week 7 월 to 2week 8 화
취소규정 | bar: 3week 17 월 to 3week 18 화; 4week 24 월 to 4week 25 화; 1week 31 월 to 1week 1 화; 2week 7 월 to 2week 8 화
사고대처 | bar: 4week 24 월 to 4week 25 화; 1week 31 월 to 1week 1 화; 2week 7 월 to 2week 8 화
|  | 렌트예약 | 차량 조회 페이지 | bar: 4week 24 월 to 4week 25 화; 1week 31 월 to 1week 1 화; 2week 8 화
예약 /결제 페이지 | bar: 4week 26 수; 1week 31 월; 2week 7 월 to 2week 10 목
|  | 예약확인 | 예약확인 조회 페이지
예약확인 페이지
|  | 고객센터 | 1:1문의 리스트 페이지 | bar: 5week 26 월; 4week 29 토
1:1문의 작성 페이지 | bar: 5week 26 월; 3week 22 토 to 4week 24 월; 4week 29 토; 1week 1 화 to 1week 4 금; 2week 7 월
1:1문의 상세보기 페이지 | bar: 5week 26 월; 3week 19 수 to 3week 20 목; 3week 22 토 to 4week 23 일; 4week 29 토; 1week 1 화 to 1week 4 금; 2week 7 월; 2week 10 목
공지사항 페이지 | bar: 5week 26 월; 3week 19 수; 3week 21 금 to 3week 22 토; 4week 29 토; 2week 9 수
|  | 마이페이지 | 내 예약 목록 페이지 | bar: 5week 26 월; 3week 19 수; 3week 22 토; 4week 26 수; 4week 29 토 to 1week 1 화; 2week 7 월 to 2week 11 금
내 정보수정 페이지 | bar: 5week 26 월; 3week 19 수; 3week 22 토; 4week 24 월 to 4week 26 수; 4week 29 토 to 1week 1 화; 2week 7 월 to 2week 11 금
|  | 회원가입/ 로그인 | 회원가입 정보입력창 | bar: 4week 24 월 to 4week 25 화; 4week 29 토 to 1week 30 일; 2week 8 화 to 2week 10 목
로그인 입력창 / 로그아웃
아이디/비밀번호 찾기 | bar: 3week 18 화 to 3week 19 수; 4week 23 일; 4week 25 화; 1week 1 화 to 1week 3 목
| 관리자 | 로그인 | 로그인/ 로그아웃 | bar: 2week 8 화 to 2week 9 수
|  | 공지사항 | 공지사항 조회
공지사항 등록 | bar: 2week 12 수
공지사항 수정 | bar: 3week 18 화; 3week 20 목; 4week 23 일 to 4week 25 화
공지사항 상세보기 | bar: 4week 23 일 to 4week 25 화
공지사항 삭제 | bar: 2week 12 수
|  | 1:1문의 게시판 | 1:1 문의 게시판 조회
1:1 문의 게시판 수정
1:1문의 게시판 상세보기 | bar: 1week 30 일; 1week 1 화
1:1문의 게시판 답글작성 | bar: 4week 24 월 to 4week 28 금; 1week 3 목; 2week 7 월 to 2week 8 화
1:1문의 게시판 답글수정 | bar: 1week 31 월 to 1week 4 금
|  | 상품관리 | 상품관리 조회 | bar: 2week 10 월 to 2week 13 목
상품관리 등록 | bar: 3week 17 월 to 3week 18 화; 4week 24 월 to 4week 26 수
상품관리 수정 | bar: 4week 23 일 to 4week 26 수; 1week 31 월 to 1week 3 목
상품관리 상세보기 | bar: 3week 22 토 to 4week 23 일; 4week 28 금
상품관리 삭제 | bar: 4week 23 일; 4week 26 수 to 4week 27 목; 1week 4 금
|  | 회원관리 | 회원정보 조회 | bar: 4week 25 화
|  | 예약관리 | 예약정보 조회
대여중 조회
반납완료 조회
취소요청 조회
취소완료 조회
테스트 |  |  | 단위 테스트 | 김다연
송승희
윤태수
김덕현
이윤경
임예송 | bar: 2week 15 토; 3week 22 토; 4week 29 토; 1week 4 금 to 1week 5 토
통합 및 테스트 | bar: 1week 5 토; 2week 7 월 to 2week 10 목
시범 운영 | bar: 1week 5 토
PPT 제작 | bar: 5week 26 월 to 1week 8 토; 2week 10 월 to 2week 14 금; 3week 17 월 to 3week 21 금; 4week 24 월 to 4week 28 금; 1week 31 월 to 1week 4 금; 2week 11 금

## 김덕현
프로젝트
[6 empty] | 공통작업 |  |  | 이윤경 |  |  | 송승희 |  |  | 윤태수 |  |  | 김다연 |  |  | 김덕현 |  |  | 임예송
분류 | 관리자/사용자 | 작업 분류 | 세부 작업 | 담당파트 | 4월 | [5 empty] | 5월 | [27 empty] | 6월
[5 empty] | 5week | [5 empty] | 1week | [6 empty] | 2week | [6 empty] | 3week | [6 empty] | 4week | [6 empty] | 1week | [6 empty] | 2week
[5 empty] | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Project |  |  |  |  | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
기획 / 개발준비 |  |  | 프로젝트 컨텐츠 선정
자료조사, 요구사항 명세서 | bar: 5week 26 월 to 5week 28 수; 1week 2 일
개체관계도, UseCaseDiagram | bar: 5week 26 월; 5week 28 수 to 5week 29 목
논리적,물리적 모델링,테이블 명세서 | bar: 5week 26 월; 5week 28 수 to 5week 29 목
사이트맵,layout | bar: 5week 26 월; 5week 29 목 to 5week 30 금; 1week 2 일
스토리 보드 | bar: 5week 26 월; 5week 30 금; 1week 3 월 to 1week 4 화
클래스 네이밍 | bar: 5week 26 월; 1week 2 일; 1week 6 목; 2week 9 일
테이블 생성 | bar: 5week 26 월; 1week 2 일; 1week 6 목; 2week 9 일
개발 환경 구축,형상 관리 구축 | bar: 5week 26 월; 1week 2 일; 1week 7 금 to 1week 8 토
일정관리 | bar: 5week 26 월; 1week 2 일; 1week 6 목
패키지 구조 구축 | bar: 5week 26 월; 5week 30 금; 1week 2 일; 1week 6 목 to 1week 7 금
구현 | 사용자 | 메인 페이지 | 메인 페이지 | bar: 2week 15 토 to 3week 17 월
상단메뉴/하단메뉴 | bar: 2week 10 월 to 2week 11 화; 3week 16 일; 4week 24 월 to 4week 25 화; 1week 31 월 to 1week 1 화
회사소개 | bar: 2week 9 일 to 2week 10 월; 3week 18 화; 1week 31 월 to 1week 1 화; 2week 7 월 to 2week 8 화
대여표준약관 | bar: 2week 9 일; 3week 16 일 to 3week 18 화; 1week 31 월 to 1week 1 화; 2week 7 월 to 2week 8 화
전자상거래표준약관 | bar: 2week 9 일; 3week 16 일 to 3week 18 화; 1week 31 월 to 1week 1 화; 2week 7 월 to 2week 8 화
개인정보처리방침 | bar: 2week 9 일; 3week 16 일 to 3week 18 화; 1week 31 월 to 1week 1 화; 2week 7 월 to 2week 8 화
|  | 대여안내 | 대여절차 | bar: 3week 18 화; 4week 24 월 to 4week 25 화; 1week 31 월 to 1week 1 화; 2week 7 월 to 2week 8 화
대여자격 | bar: 3week 18 화; 4week 24 월 to 4week 25 화; 1week 31 월 to 1week 1 화; 2week 7 월 to 2week 8 화
보험안내 | bar: 3week 17 월 to 3week 18 화; 4week 24 월 to 4week 25 화; 1week 31 월 to 1week 1 화; 2week 7 월 to 2week 8 화
취소규정 | bar: 3week 17 월 to 3week 18 화; 4week 24 월 to 4week 25 화; 1week 31 월 to 1week 1 화; 2week 7 월 to 2week 8 화
사고대처 | bar: 4week 24 월 to 4week 25 화; 1week 31 월 to 1week 1 화; 2week 7 월 to 2week 8 화
|  | 렌트예약 | 차량 조회 페이지 | bar: 4week 24 월 to 4week 25 화; 1week 31 월 to 1week 1 화; 2week 8 화
예약 /결제 페이지 | bar: 4week 26 수; 1week 31 월; 2week 7 월 to 2week 10 목
|  | 예약확인 | 예약확인 조회 페이지
예약확인 페이지
|  | 고객센터 | 1:1문의 리스트 페이지 | bar: 5week 26 월; 4week 29 토
1:1문의 작성 페이지 | bar: 5week 26 월; 3week 22 토 to 4week 24 월; 4week 29 토; 1week 1 화 to 1week 4 금; 2week 7 월
1:1문의 상세보기 페이지 | bar: 5week 26 월; 3week 19 수 to 3week 20 목; 3week 22 토 to 4week 23 일; 4week 29 토; 1week 1 화 to 1week 4 금; 2week 7 월; 2week 10 목
공지사항 페이지 | bar: 5week 26 월; 3week 19 수; 3week 21 금 to 3week 22 토; 4week 29 토; 2week 9 수
|  | 마이페이지 | 내 예약 목록 페이지 | bar: 5week 26 월; 3week 19 수; 3week 22 토; 4week 26 수; 4week 29 토 to 1week 1 화; 2week 7 월 to 2week 11 금
내 정보수정 페이지 | bar: 5week 26 월; 3week 17 월; 3week 19 수 to 3week 20 목; 3week 22 토; 4week 24 월 to 4week 26 수; 4week 29 토 to 1week 1 화; 2week 7 월 to 2week 11 금
|  | 회원가입/ 로그인 | 회원가입 정보입력창 | bar: 4week 24 월 to 4week 25 화; 4week 29 토 to 1week 30 일; 2week 8 화 to 2week 10 목
로그인 입력창 / 로그아웃
아이디/비밀번호 찾기 | bar: 4week 23 일 to 4week 25 화; 1week 1 화 to 1week 3 목
| 관리자 | 로그인 | 로그인/ 로그아웃
|  | 공지사항 | 공지사항 조회
공지사항 등록 | bar: 2week 12 수
공지사항 수정 | bar: 4week 23 일 to 4week 25 화
공지사항 상세보기 | bar: 4week 23 일 to 4week 25 화
공지사항 삭제 | bar: 2week 12 수
|  | 1:1문의 게시판 | 1:1 문의 게시판 조회
1:1 문의 게시판 수정
1:1문의 게시판 상세보기 | bar: 1week 30 일; 1week 1 화
1:1문의 게시판 답글작성 | bar: 1week 3 목; 2week 7 월 to 2week 8 화
1:1문의 게시판 답글수정
|  | 상품관리 | 상품관리 조회
상품관리 등록 | bar: 4week 24 월 to 4week 26 수
상품관리 수정 | bar: 4week 23 일 to 4week 26 수
상품관리 상세보기 | bar: 3week 22 토 to 4week 27 목
상품관리 삭제 | bar: 4week 23 일; 4week 26 수 to 4week 27 목
|  | 회원관리 | 회원정보 조회 | bar: 4week 25 화
|  | 예약관리 | 예약정보 조회 | bar: 4week 26 수
대여중 조회
반납완료 조회
취소요청 조회
취소완료 조회 | bar: 1week 3 목
테스트 |  |  | 단위 테스트 | 김다연
송승희
윤태수
김덕현
이윤경
임예송
통합 및 테스트 | bar: 1week 5 토; 2week 7 월 to 2week 10 목
시범 운영 | bar: 1week 5 토
PPT 제작 | bar: 5week 26 월 to 1week 8 토; 2week 10 월 to 2week 14 금; 3week 17 월 to 3week 21 금; 4week 24 월 to 4week 28 금; 1week 31 월 to 1week 4 금; 2week 11 금

## 윤태수
프로젝트
[6 empty] | 공통작업 |  |  | 이윤경 |  |  | 송승희 |  |  | 윤태수 |  |  | 김다연 |  |  | 김덕현 |  |  | 임예송
분류 | 관리자/사용자 | 작업 분류 | 세부 작업 | 담당파트 | 4월 | [5 empty] | 5월 | [27 empty] | 6월
[5 empty] | 5week | [5 empty] | 1week | [6 empty] | 2week | [6 empty] | 3week | [6 empty] | 4week | [6 empty] | 1week | [6 empty] | 2week
[5 empty] | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Project |  |  |  |  | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
기획 / 개발준비 |  |  | 프로젝트 컨텐츠 선정
자료조사, 요구사항 명세서 | bar: 5week 26 월 to 5week 28 수; 1week 2 일
개체관계도, UseCaseDiagram | bar: 5week 26 월; 5week 28 수 to 5week 29 목
논리적,물리적 모델링,테이블 명세서 | bar: 5week 26 월; 5week 28 수 to 5week 29 목
사이트맵,layout | bar: 5week 26 월; 5week 29 목 to 5week 30 금; 1week 2 일
스토리 보드 | bar: 5week 26 월; 5week 30 금; 1week 3 월 to 1week 4 화
클래스 네이밍 | bar: 5week 26 월; 1week 2 일; 1week 6 목; 2week 9 일
테이블 생성 | bar: 5week 26 월; 1week 2 일; 1week 6 목; 2week 9 일
개발 환경 구축,형상 관리 구축 | bar: 5week 26 월; 1week 2 일; 1week 7 금 to 1week 8 토
일정관리 | bar: 5week 26 월; 1week 2 일; 1week 6 목
패키지 구조 구축 | bar: 5week 26 월; 5week 30 금; 1week 2 일; 1week 6 목 to 1week 7 금
구현 | 사용자 | 메인 페이지 | 메인 페이지 | bar: 2week 15 토 to 3week 17 월
상단메뉴/하단메뉴 | bar: 2week 10 월 to 2week 11 화; 3week 16 일 to 3week 18 화; 4week 24 월 to 4week 25 화; 1week 31 월 to 1week 1 화
회사소개 | bar: 2week 9 일 to 2week 10 월; 3week 18 화; 4week 24 월 to 4week 25 화; 1week 31 월 to 1week 1 화; 2week 7 월 to 2week 8 화
대여표준약관 | bar: 2week 9 일; 3week 16 일 to 3week 18 화; 4week 24 월 to 4week 25 화; 1week 31 월 to 1week 1 화; 2week 7 월 to 2week 8 화
전자상거래표준약관 | bar: 2week 9 일; 3week 16 일 to 3week 18 화; 4week 24 월 to 4week 25 화; 1week 31 월 to 1week 1 화; 2week 7 월 to 2week 8 화
개인정보처리방침 | bar: 2week 9 일; 3week 16 일 to 3week 18 화; 4week 24 월 to 4week 25 화; 1week 31 월 to 1week 1 화; 2week 7 월 to 2week 8 화
|  | 대여안내 | 대여절차 | bar: 3week 18 화; 4week 24 월 to 4week 25 화; 1week 31 월 to 1week 1 화; 2week 7 월 to 2week 8 화
대여자격 | bar: 3week 18 화; 4week 24 월 to 4week 25 화; 1week 31 월 to 1week 1 화; 2week 7 월 to 2week 8 화
보험안내 | bar: 3week 17 월 to 3week 18 화; 4week 24 월 to 4week 25 화; 1week 31 월 to 1week 1 화; 2week 7 월 to 2week 8 화
취소규정 | bar: 3week 17 월 to 3week 18 화; 4week 24 월 to 4week 25 화; 1week 31 월 to 1week 1 화; 2week 7 월 to 2week 8 화
사고대처 | bar: 4week 24 월 to 4week 25 화; 1week 31 월 to 1week 1 화; 2week 7 월 to 2week 8 화
|  | 렌트예약 | 차량 조회 페이지 | bar: 4week 24 월 to 4week 25 화; 1week 31 월 to 1week 1 화; 2week 8 화
예약 /결제 페이지 | bar: 4week 26 수; 1week 31 월 to 1week 1 화; 1week 3 목; 2week 7 월 to 2week 10 목
|  | 예약확인 | 예약확인 조회 페이지
예약확인 페이지
|  | 고객센터 | 1:1문의 리스트 페이지 | bar: 5week 26 월; 4week 29 토
1:1문의 작성 페이지 | bar: 5week 26 월; 3week 19 수 to 3week 20 목; 3week 22 토 to 4week 24 월; 4week 29 토; 1week 1 화 to 1week 4 금; 2week 7 월
1:1문의 상세보기 페이지 | bar: 5week 26 월; 3week 19 수 to 3week 20 목; 3week 22 토 to 4week 23 일; 4week 29 토; 1week 1 화 to 1week 4 금; 2week 7 월; 2week 10 목
공지사항 페이지 | bar: 5week 26 월; 3week 19 수; 3week 21 금 to 3week 22 토; 4week 29 토; 1week 1 화 to 1week 3 목; 2week 9 수
|  | 마이페이지 | 내 예약 목록 페이지 | bar: 5week 26 월; 3week 19 수; 3week 22 토; 4week 26 수; 4week 29 토 to 1week 1 화; 2week 7 월 to 2week 11 금
내 정보수정 페이지 | bar: 5week 26 월; 3week 17 월; 3week 19 수 to 3week 20 목; 3week 22 토; 4week 24 월 to 4week 26 수; 4week 29 토 to 1week 1 화; 2week 7 월 to 2week 11 금
|  | 회원가입/ 로그인 | 회원가입 정보입력창 | bar: 4week 24 월 to 4week 25 화; 4week 29 토 to 1week 30 일; 2week 8 화 to 2week 10 목
로그인 입력창 / 로그아웃 | bar: 4week 29 토; 1week 31 월
아이디/비밀번호 찾기 | bar: 4week 23 일 to 4week 25 화; 4week 28 금 to 1week 3 목
| 관리자 | 로그인 | 로그인/ 로그아웃 | bar: 2week 11 화; 3week 18 화 to 3week 19 수
|  | 공지사항 | 공지사항 조회 | bar: 2week 9 일; 2week 13 목; 3week 17 월
공지사항 등록 | bar: 2week 9 일; 3week 16 일; 3week 18 화 to 3week 20 목
공지사항 수정 | bar: 2week 9 일; 3week 16 일; 3week 18 화 to 3week 20 목; 4week 23 일 to 4week 25 화
공지사항 상세보기 | bar: 2week 9 일; 3week 16 일; 3week 18 화 to 3week 20 목; 4week 23 일 to 4week 25 화
공지사항 삭제 | bar: 2week 9 일; 3week 16 일
|  | 1:1문의 게시판 | 1:1 문의 게시판 조회 | bar: 2week 9 일; 3week 16 일; 1week 1 화 to 1week 3 목
1:1 문의 게시판 수정 | bar: 2week 9 일; 3week 16 일; 1week 30 일
1:1문의 게시판 상세보기 | bar: 2week 9 일; 3week 16 일; 1week 30 일
1:1문의 게시판 답글작성 | bar: 2week 9 일; 3week 16 일; 1week 30 일; 2week 7 월 to 2week 8 화
1:1문의 게시판 답글수정 | bar: 2week 9 일; 3week 16 일; 1week 30 일
|  | 상품관리 | 상품관리 조회 | bar: 2week 10 월 to 2week 13 목; 1week 30 일
상품관리 등록 | bar: 3week 16 일; 3week 20 목; 4week 24 월 to 4week 26 수; 1week 30 일
상품관리 수정 | bar: 3week 16 일; 3week 18 화 to 3week 19 수; 3week 21 금; 4week 23 일 to 4week 26 수; 1week 30 일
상품관리 상세보기 | bar: 3week 16 일; 3week 18 화 to 3week 19 수; 3week 21 금 to 4week 23 일; 1week 31 월 to 1week 3 목
상품관리 삭제 | bar: 3week 16 일; 3week 18 화 to 3week 19 수; 4week 23 일; 4week 26 수 to 4week 27 목
|  | 회원관리 | 회원정보 조회 | bar: 3week 16 일; 3week 20 목; 4week 25 화
|  | 예약관리 | 예약정보 조회 | bar: 3week 17 월 to 3week 20 목; 4week 26 수
대여중 조회
반납완료 조회
취소요청 조회
취소완료 조회 | bar: 1week 3 목
테스트 |  |  | 단위 테스트 | 김다연
송승희
윤태수
김덕현
이윤경
임예송 | bar: 2week 15 토; 3week 22 토; 4week 29 토; 1week 4 금 to 1week 5 토
통합 및 테스트 | bar: 1week 5 토; 2week 7 월 to 2week 10 목
시범 운영 | bar: 1week 5 토
PPT 제작 | bar: 5week 26 월 to 1week 8 토; 2week 10 월 to 2week 14 금; 3week 17 월 to 3week 21 금; 4week 24 월 to 4week 28 금; 1week 31 월 to 1week 4 금; 2week 11 금

## 이윤경
프로젝트
[6 empty] | 공통작업 |  |  | 이윤경 |  |  | 송승희 |  |  | 윤태수 |  |  | 김다연 |  |  | 김덕현 |  |  | 임예송
분류 | 관리자/사용자 | 작업 분류 | 세부 작업 | 담당파트 | 4월 | [5 empty] | 5월 | [27 empty] | 6월
[5 empty] | 5week | [5 empty] | 1week | [6 empty] | 2week | [6 empty] | 3week | [6 empty] | 4week | [6 empty] | 1week | [6 empty] | 2week
[5 empty] | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Project |  |  |  |  | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
기획 / 개발준비 |  |  | 프로젝트 컨텐츠 선정
자료조사, 요구사항 명세서 | bar: 5week 26 월 to 5week 28 수; 1week 2 일
개체관계도, UseCaseDiagram | bar: 5week 26 월; 5week 28 수 to 5week 29 목
논리적,물리적 모델링,테이블 명세서 | bar: 5week 26 월; 5week 28 수 to 5week 29 목
사이트맵,layout | bar: 5week 26 월; 5week 29 목 to 5week 30 금; 1week 2 일
스토리 보드 | bar: 5week 26 월; 5week 30 금; 1week 3 월 to 1week 4 화
클래스 네이밍 | bar: 5week 26 월; 1week 2 일; 1week 6 목; 2week 9 일
테이블 생성 | bar: 5week 26 월; 1week 2 일; 1week 6 목; 2week 9 일
개발 환경 구축,형상 관리 구축 | bar: 5week 26 월; 1week 2 일; 1week 7 금 to 1week 8 토
일정관리 | bar: 5week 26 월; 1week 2 일; 1week 6 목
패키지 구조 구축 | bar: 5week 26 월; 5week 30 금; 1week 2 일; 1week 6 목 to 1week 7 금
구현 | 사용자 | 메인 페이지 | 메인 페이지 | bar: 2week 15 토 to 3week 17 월
상단메뉴/하단메뉴 | bar: 2week 10 월 to 2week 11 화; 3week 16 일 to 3week 18 화; 4week 24 월 to 4week 25 화; 1week 31 월 to 1week 1 화
회사소개 | bar: 2week 9 일 to 2week 10 월; 3week 18 화; 4week 24 월 to 4week 25 화; 1week 31 월 to 1week 1 화; 2week 7 월 to 2week 8 화
대여표준약관 | bar: 2week 9 일; 3week 16 일 to 3week 18 화; 4week 24 월 to 4week 25 화; 1week 31 월 to 1week 1 화; 2week 7 월 to 2week 8 화
전자상거래표준약관 | bar: 2week 9 일; 3week 16 일 to 3week 18 화; 4week 24 월 to 4week 25 화; 1week 31 월 to 1week 1 화; 2week 7 월 to 2week 8 화
개인정보처리방침 | bar: 2week 9 일; 3week 16 일 to 3week 18 화; 4week 24 월 to 4week 25 화; 1week 31 월 to 1week 1 화; 2week 7 월 to 2week 8 화
|  | 대여안내 | 대여절차 | bar: 3week 18 화; 4week 24 월 to 4week 25 화; 1week 31 월 to 1week 1 화; 2week 7 월 to 2week 8 화
대여자격 | bar: 3week 18 화; 4week 24 월 to 4week 25 화; 1week 31 월 to 1week 1 화; 2week 7 월 to 2week 8 화
보험안내 | bar: 3week 17 월 to 3week 18 화; 4week 24 월 to 4week 25 화; 1week 31 월 to 1week 1 화; 2week 7 월 to 2week 8 화
취소규정 | bar: 3week 17 월 to 3week 18 화; 4week 24 월 to 4week 25 화; 1week 31 월 to 1week 1 화; 2week 7 월 to 2week 8 화
사고대처 | bar: 4week 24 월 to 4week 25 화; 1week 31 월 to 1week 1 화; 2week 7 월 to 2week 8 화
|  | 렌트예약 | 차량 조회 페이지 | bar: 4week 24 월 to 4week 25 화; 1week 31 월 to 1week 1 화; 2week 8 화
예약 /결제 페이지 | bar: 4week 26 수; 1week 31 월 to 1week 1 화; 1week 3 목; 2week 7 월 to 2week 10 목
|  | 예약확인 | 예약확인 조회 페이지
예약확인 페이지
|  | 고객센터 | 1:1문의 리스트 페이지 | bar: 5week 26 월; 4week 29 토
1:1문의 작성 페이지 | bar: 5week 26 월; 3week 19 수 to 3week 20 목; 3week 22 토 to 4week 24 월; 4week 29 토; 1week 1 화 to 1week 4 금; 2week 7 월
1:1문의 상세보기 페이지 | bar: 5week 26 월; 3week 19 수 to 3week 20 목; 3week 22 토 to 4week 23 일; 4week 29 토; 1week 1 화 to 1week 4 금; 2week 7 월; 2week 10 목
공지사항 페이지 | bar: 5week 26 월; 3week 19 수; 3week 21 금 to 3week 22 토; 4week 29 토; 1week 1 화 to 1week 3 목; 2week 9 수
|  | 마이페이지 | 내 예약 목록 페이지 | bar: 5week 26 월; 3week 19 수; 3week 22 토; 4week 26 수; 4week 29 토 to 1week 1 화; 2week 7 월 to 2week 11 금
내 정보수정 페이지 | bar: 5week 26 월; 3week 17 월; 3week 19 수 to 3week 20 목; 3week 22 토; 4week 24 월 to 4week 26 수; 4week 29 토 to 1week 1 화; 2week 7 월 to 2week 11 금
|  | 회원가입/ 로그인 | 회원가입 정보입력창 | bar: 4week 24 월 to 4week 25 화; 4week 29 토 to 1week 30 일; 2week 8 화 to 2week 10 목
로그인 입력창 / 로그아웃 | bar: 4week 29 토; 1week 31 월
아이디/비밀번호 찾기 | bar: 4week 23 일 to 4week 25 화; 4week 28 금 to 1week 3 목
| 관리자 | 로그인 | 로그인/ 로그아웃 | bar: 2week 8 화 to 2week 9 수
|  | 공지사항 | 공지사항 조회
공지사항 등록 | bar: 2week 12 수
공지사항 수정 | bar: 3week 18 화; 3week 20 목; 4week 23 일 to 4week 25 화
공지사항 상세보기 | bar: 4week 23 일 to 4week 25 화
공지사항 삭제 | bar: 2week 12 수
|  | 1:1문의 게시판 | 1:1 문의 게시판 조회
1:1 문의 게시판 수정
1:1문의 게시판 상세보기 | bar: 1week 30 일; 1week 1 화
1:1문의 게시판 답글작성 | bar: 1week 30 일 to 1week 1 화; 1week 3 목; 2week 7 월 to 2week 8 화
1:1문의 게시판 답글수정
|  | 상품관리 | 상품관리 조회
상품관리 등록 | bar: 4week 24 월 to 4week 26 수
상품관리 수정 | bar: 4week 23 일 to 4week 26 수
상품관리 상세보기 | bar: 3week 22 토 to 4week 27 목
상품관리 삭제 | bar: 4week 23 일; 4week 26 수 to 4week 27 목
|  | 회원관리 | 회원정보 조회 | bar: 4week 25 화
|  | 예약관리 | 예약정보 조회
대여중 조회
반납완료 조회
취소요청 조회
취소완료 조회
테스트 |  |  | 단위 테스트 | 김다연
송승희
윤태수
김덕현
이윤경
임예송 | bar: 2week 15 토; 3week 22 토; 4week 29 토; 1week 4 금 to 1week 5 토
통합 및 테스트 | bar: 1week 5 토; 2week 7 월 to 2week 10 목
시범 운영 | bar: 1week 5 토
PPT 제작 | bar: 5week 26 월 to 1week 8 토; 2week 10 월 to 2week 14 금; 3week 17 월 to 3week 21 금; 4week 24 월 to 4week 28 금; 1week 31 월 to 1week 4 금; 2week 11 금

## 임예송
프로젝트
[6 empty] | 공통작업 |  |  | 이윤경 |  |  | 송승희 |  |  | 윤태수 |  |  | 김다연 |  |  | 김덕현 |  |  | 임예송
분류 | 관리자/사용자 | 작업 분류 | 세부 작업 | 담당파트 | 4월 | [5 empty] | 5월 | [27 empty] | 6월
[5 empty] | 5week | [5 empty] | 1week | [6 empty] | 2week | [6 empty] | 3week | [6 empty] | 4week | [6 empty] | 1week | [6 empty] | 2week
[5 empty] | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Project |  |  |  |  | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
기획 / 개발준비 |  |  | 프로젝트 컨텐츠 선정
자료조사, 요구사항 명세서 | bar: 5week 26 월 to 5week 28 수; 1week 2 일
개체관계도, UseCaseDiagram | bar: 5week 26 월; 5week 28 수 to 5week 29 목
논리적,물리적 모델링,테이블 명세서 | bar: 5week 26 월; 5week 28 수 to 5week 29 목
사이트맵,layout | bar: 5week 26 월; 5week 29 목 to 5week 30 금; 1week 2 일
스토리 보드 | bar: 5week 26 월; 5week 30 금; 1week 3 월 to 1week 4 화
클래스 네이밍 | bar: 5week 26 월; 1week 2 일; 1week 6 목; 2week 9 일
테이블 생성 | bar: 5week 26 월; 1week 2 일; 1week 6 목; 2week 9 일
개발 환경 구축,형상 관리 구축 | bar: 5week 26 월; 1week 2 일; 1week 7 금 to 1week 8 토
일정관리 | bar: 5week 26 월; 1week 2 일; 1week 6 목
패키지 구조 구축 | bar: 5week 26 월; 5week 30 금; 1week 2 일; 1week 6 목 to 1week 7 금
구현 | 사용자 | 메인 페이지 | 메인 페이지 | bar: 2week 15 토 to 3week 17 월
상단메뉴/하단메뉴 | bar: 2week 10 월 to 2week 11 화; 3week 16 일 to 3week 18 화; 4week 24 월 to 4week 25 화; 1week 31 월 to 1week 1 화
회사소개 | bar: 2week 9 일 to 2week 10 월; 3week 18 화; 4week 24 월 to 4week 25 화; 1week 31 월 to 1week 1 화; 2week 7 월 to 2week 8 화
대여표준약관 | bar: 2week 9 일; 3week 16 일 to 3week 18 화; 4week 24 월 to 4week 25 화; 1week 31 월 to 1week 1 화; 2week 7 월 to 2week 8 화
전자상거래표준약관 | bar: 2week 9 일; 3week 16 일 to 3week 18 화; 4week 24 월 to 4week 25 화; 1week 31 월 to 1week 1 화; 2week 7 월 to 2week 8 화
개인정보처리방침 | bar: 2week 9 일; 3week 16 일 to 3week 18 화; 4week 24 월 to 4week 25 화; 1week 31 월 to 1week 1 화; 2week 7 월 to 2week 8 화
|  | 대여안내 | 대여절차 | bar: 3week 18 화; 4week 24 월 to 4week 25 화; 1week 31 월 to 1week 1 화; 2week 7 월 to 2week 8 화
대여자격 | bar: 3week 18 화; 4week 24 월 to 4week 25 화; 1week 31 월 to 1week 1 화; 2week 7 월 to 2week 8 화
보험안내 | bar: 3week 17 월 to 3week 18 화; 4week 24 월 to 4week 25 화; 1week 31 월 to 1week 1 화; 2week 7 월 to 2week 8 화
취소규정 | bar: 3week 17 월 to 3week 18 화; 4week 24 월 to 4week 25 화; 1week 31 월 to 1week 1 화; 2week 7 월 to 2week 8 화
사고대처 | bar: 4week 24 월 to 4week 25 화; 1week 31 월 to 1week 1 화; 2week 7 월 to 2week 8 화
|  | 렌트예약 | 차량 조회 페이지 | bar: 4week 24 월 to 4week 25 화; 1week 31 월 to 1week 1 화; 2week 8 화
예약 /결제 페이지 | bar: 4week 26 수; 1week 31 월 to 1week 1 화; 1week 3 목; 2week 7 월 to 2week 10 목
|  | 예약확인 | 예약확인 조회 페이지
예약확인 페이지
|  | 고객센터 | 1:1문의 리스트 페이지 | bar: 5week 26 월; 4week 29 토
1:1문의 작성 페이지 | bar: 5week 26 월; 3week 19 수 to 3week 20 목; 3week 22 토 to 4week 24 월; 4week 29 토; 1week 1 화 to 1week 4 금; 2week 7 월
1:1문의 상세보기 페이지 | bar: 5week 26 월; 3week 19 수 to 3week 20 목; 3week 22 토 to 4week 23 일; 4week 29 토; 1week 1 화 to 1week 4 금; 2week 7 월; 2week 10 목
공지사항 페이지 | bar: 5week 26 월; 3week 19 수; 3week 21 금 to 3week 22 토; 4week 29 토; 1week 1 화 to 1week 3 목; 2week 9 수
|  | 마이페이지 | 내 예약 목록 페이지 | bar: 5week 26 월; 3week 19 수; 3week 22 토; 4week 26 수; 4week 29 토 to 1week 1 화; 2week 7 월 to 2week 11 금
내 정보수정 페이지 | bar: 5week 26 월; 3week 17 월; 3week 19 수 to 3week 20 목; 3week 22 토; 4week 24 월 to 4week 26 수; 4week 29 토 to 1week 1 화; 2week 7 월 to 2week 11 금
|  | 회원가입/ 로그인 | 회원가입 정보입력창 | bar: 4week 24 월 to 4week 25 화; 4week 29 토 to 1week 30 일; 2week 8 화 to 2week 10 목
로그인 입력창 / 로그아웃 | bar: 4week 29 토; 1week 31 월
아이디/비밀번호 찾기 | bar: 4week 23 일 to 4week 25 화; 4week 28 금 to 1week 3 목
| 관리자 | 로그인 | 로그인/ 로그아웃 | bar: 2week 10 월 to 2week 11 화; 3week 20 목
|  | 공지사항 | 공지사항 조회 | bar: 3week 16 일 to 3week 17 월; 3week 20 목
공지사항 등록 | bar: 3week 16 일; 3week 18 화 to 3week 19 수
공지사항 수정 | bar: 3week 16 일; 3week 18 화 to 3week 19 수; 4week 23 일 to 4week 25 화
공지사항 상세보기 | bar: 3week 16 일; 3week 18 화 to 3week 19 수; 4week 23 일 to 4week 25 화
공지사항 삭제 | bar: 3week 16 일; 3week 20 목
|  | 1:1문의 게시판 | 1:1 문의 게시판 조회 | bar: 3week 16 일; 3week 20 목
1:1 문의 게시판 수정 | bar: 3week 16 일; 3week 20 목
1:1문의 게시판 상세보기 | bar: 3week 16 일; 3week 20 목; 1week 30 일; 1week 1 화
1:1문의 게시판 답글작성 | bar: 2week 12 수; 3week 16 일; 3week 20 목; 1week 30 일 to 1week 1 화; 1week 3 목; 2week 7 월 to 2week 8 화
1:1문의 게시판 답글수정 | bar: 3week 16 일; 3week 20 목
|  | 상품관리 | 상품관리 조회 | bar: 3week 16 일 to 3week 17 월
상품관리 등록 | bar: 4week 24 월 to 4week 26 수
상품관리 수정 | bar: 3week 16 일; 3week 18 화 to 3week 20 목; 4week 23 일 to 4week 26 수
상품관리 상세보기 | bar: 3week 16 일; 3week 18 화 to 3week 20 목; 3week 22 토 to 4week 27 목
상품관리 삭제 | bar: 3week 16 일; 3week 18 화 to 3week 20 목; 4week 23 일; 4week 26 수 to 4week 27 목
|  | 회원관리 | 회원정보 조회 | bar: 3week 16 일; 4week 25 화
|  | 예약관리 | 예약정보 조회 | bar: 3week 16 일; 3week 20 목; 4week 26 수
대여중 조회 | bar: 3week 16 일; 3week 20 목
반납완료 조회 | bar: 3week 16 일; 3week 20 목
취소요청 조회
취소완료 조회 | bar: 1week 3 목
테스트 |  |  | 단위 테스트 | 김다연
송승희
윤태수
김덕현
이윤경
임예송 | bar: 2week 15 토; 3week 22 토; 4week 29 토; 1week 4 금 to 1week 5 토
통합 및 테스트 | bar: 1week 5 토; 2week 7 월 to 2week 10 목
시범 운영 | bar: 1week 5 토
PPT 제작 | bar: 5week 26 월 to 1week 8 토; 2week 10 월 to 2week 14 금; 3week 17 월 to 3week 21 금; 4week 24 월 to 4week 28 금; 1week 31 월 to 1week 4 금; 2week 11 금

## 김다연
프로젝트
[6 empty] | 공통작업 |  |  | 이윤경 |  |  | 송승희 |  |  | 윤태수 |  |  | 김다연 |  |  | 김덕현 |  |  | 임예송
분류 | 관리자/사용자 | 작업 분류 | 세부 작업 | 담당파트 | 4월 | [5 empty] | 5월 | [27 empty] | 6월
[5 empty] | 5week | [5 empty] | 1week | [6 empty] | 2week | [6 empty] | 3week | [6 empty] | 4week | [6 empty] | 1week | [6 empty] | 2week
[5 empty] | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Project |  |  |  |  | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
기획 / 개발준비 |  |  | 프로젝트 컨텐츠 선정
자료조사, 요구사항 명세서 | bar: 5week 26 월 to 5week 28 수; 1week 2 일
개체관계도, UseCaseDiagram | bar: 5week 26 월; 5week 28 수 to 5week 29 목
논리적,물리적 모델링,테이블 명세서 | bar: 5week 26 월; 5week 28 수 to 5week 29 목
사이트맵,layout | bar: 5week 26 월; 5week 29 목 to 5week 30 금; 1week 2 일
스토리 보드 | bar: 5week 26 월; 5week 30 금; 1week 3 월 to 1week 4 화
클래스 네이밍 | bar: 5week 26 월; 1week 2 일; 1week 6 목; 2week 9 일
테이블 생성 | bar: 5week 26 월; 1week 2 일; 1week 6 목; 2week 9 일
개발 환경 구축,형상 관리 구축 | bar: 5week 26 월; 1week 2 일; 1week 7 금 to 1week 8 토
일정관리 | bar: 5week 26 월; 1week 2 일; 1week 6 목
패키지 구조 구축 | bar: 5week 26 월; 5week 30 금; 1week 2 일; 1week 6 목 to 1week 7 금
구현 | 사용자 | 메인 페이지 | 메인 페이지 | bar: 2week 15 토 to 3week 17 월
상단메뉴/하단메뉴 | bar: 2week 10 월 to 2week 11 화; 3week 16 일 to 3week 18 화; 4week 24 월 to 4week 25 화; 1week 31 월 to 1week 1 화
회사소개 | bar: 2week 9 일 to 2week 10 월; 3week 18 화; 4week 24 월 to 4week 25 화; 1week 31 월 to 1week 1 화; 2week 7 월 to 2week 8 화
대여표준약관 | bar: 2week 9 일; 3week 16 일 to 3week 18 화; 4week 24 월 to 4week 25 화; 1week 31 월 to 1week 1 화; 2week 7 월 to 2week 8 화
전자상거래표준약관 | bar: 2week 9 일; 3week 16 일 to 3week 18 화; 4week 24 월 to 4week 25 화; 1week 31 월 to 1week 1 화; 2week 7 월 to 2week 8 화
개인정보처리방침 | bar: 2week 9 일; 3week 16 일 to 3week 18 화; 4week 24 월 to 4week 25 화; 1week 31 월 to 1week 1 화; 2week 7 월 to 2week 8 화
|  | 대여안내 | 대여절차 | bar: 3week 18 화; 4week 24 월 to 4week 25 화; 1week 31 월 to 1week 1 화; 2week 7 월 to 2week 8 화
대여자격 | bar: 3week 18 화; 4week 24 월 to 4week 25 화; 1week 31 월 to 1week 1 화; 2week 7 월 to 2week 8 화
보험안내 | bar: 3week 17 월 to 3week 18 화; 4week 24 월 to 4week 25 화; 1week 31 월 to 1week 1 화; 2week 7 월 to 2week 8 화
취소규정 | bar: 3week 17 월 to 3week 18 화; 4week 24 월 to 4week 25 화; 1week 31 월 to 1week 1 화; 2week 7 월 to 2week 8 화
사고대처 | bar: 4week 24 월 to 4week 25 화; 1week 31 월 to 1week 1 화; 2week 7 월 to 2week 8 화
|  | 렌트예약 | 차량 조회 페이지 | bar: 4week 24 월 to 4week 25 화; 1week 31 월 to 1week 1 화; 2week 8 화
예약 /결제 페이지 | bar: 4week 26 수; 1week 31 월; 2week 7 월 to 2week 10 목
|  | 예약확인 | 예약확인 조회 페이지
예약확인 페이지
|  | 고객센터 | 1:1문의 리스트 페이지 | bar: 5week 26 월; 4week 29 토
1:1문의 작성 페이지 | bar: 5week 26 월; 3week 19 수 to 3week 20 목; 3week 22 토 to 4week 24 월; 4week 29 토; 1week 1 화 to 1week 4 금; 2week 7 월
1:1문의 상세보기 페이지 | bar: 5week 26 월; 3week 19 수 to 3week 20 목; 3week 22 토 to 4week 23 일; 4week 29 토; 1week 1 화 to 1week 4 금; 2week 7 월; 2week 10 목
공지사항 페이지 | bar: 5week 26 월; 4week 29 토; 1week 1 화 to 1week 3 목; 2week 9 수
|  | 마이페이지 | 내 예약 목록 페이지 | bar: 5week 26 월; 4week 26 수; 4week 29 토 to 1week 1 화; 2week 7 월 to 2week 11 금
내 정보수정 페이지 | bar: 5week 26 월; 3week 19 수; 3week 22 토; 4week 24 월 to 4week 26 수; 4week 29 토 to 1week 1 화; 2week 7 월 to 2week 11 금
|  | 회원가입/ 로그인 | 회원가입 정보입력창 | bar: 4week 24 월 to 4week 25 화; 4week 29 토 to 1week 30 일; 2week 8 화 to 2week 10 목
로그인 입력창 / 로그아웃 | bar: 4week 29 토; 1week 31 월
아이디/비밀번호 찾기 | bar: 3week 18 화 to 3week 19 수; 4week 23 일; 4week 25 화; 4week 28 금 to 1week 3 목
| 관리자 | 로그인 | 로그인/ 로그아웃 | bar: 1week 8 토 to 2week 9 수
|  | 공지사항 | 공지사항 조회 | bar: 1week 7 금 to 2week 12 수; 2week 14 금 to 2week 15 토; 3week 17 월 to 2week 9 수
공지사항 등록 | bar: 1week 7 금 to 2week 11 화; 2week 13 목 to 3week 18 화; 3week 21 금 to 2week 9 수
공지사항 수정 | bar: 1week 7 금 to 3week 18 화; 3week 21 금 to 4week 23 일; 4week 26 수 to 2week 9 수
공지사항 상세보기 | bar: 1week 6 목 to 3week 18 화; 3week 21 금 to 4week 23 일; 4week 26 수 to 2week 10 목
공지사항 삭제 | bar: 1week 6 목 to 3week 22 토; 4week 26 수 to 2week 10 목
|  | 1:1문의 게시판 | 1:1 문의 게시판 조회 | bar: 1week 6 목 to 1week 31 월; 1week 4 금 to 2week 10 목
1:1 문의 게시판 수정 | bar: 1week 6 목 to 4week 29 토; 1week 31 월 to 1week 1 화; 1week 4 금 to 2week 10 목
1:1문의 게시판 상세보기 | bar: 1week 6 목 to 4week 29 토; 1week 1 화; 1week 4 금 to 2week 10 목
1:1문의 게시판 답글작성 | bar: 1week 6 목 to 4week 29 토; 1week 1 화; 1week 4 금 to 2week 6 일; 2week 9 수 to 2week 10 목
1:1문의 게시판 답글수정 | bar: 1week 6 목 to 4week 29 토; 1week 31 월 to 1week 5 토; 2week 7 월 to 2week 10 목
|  | 상품관리 | 상품관리 조회 | bar: 1week 6 목 to 2week 13 목; 2week 15 토; 3week 18 화 to 3week 19 수; 3week 21 금 to 4week 26 수; 4week 28 금 to 4week 29 토; 1week 3 목 to 2week 10 목
상품관리 등록 | bar: 1week 6 목 to 3week 19 수; 3week 22 토 to 4week 23 일; 4week 27 목 to 4week 29 토; 1week 4 금 to 2week 10 목
상품관리 수정 | bar: 1week 6 목 to 3week 17 월; 3week 20 목; 3week 22 토; 4week 27 목 to 2week 10 목
상품관리 상세보기 | bar: 1week 6 목 to 3week 17 월; 3week 20 목; 4week 27 목 to 2week 10 목
상품관리 삭제 | bar: 1week 6 목 to 3week 17 월; 3week 20 목 to 3week 22 토; 4week 24 월 to 4week 25 화; 4week 28 금 to 2week 10 목
|  | 회원관리 | 회원정보 조회 | bar: 1week 6 목 to 3week 19 수; 3week 21 금 to 3week 22 토; 4week 24 월; 4week 26 수 to 2week 10 목
|  | 예약관리 | 예약정보 조회 | bar: 1week 8 토 to 4week 25 화; 4week 27 목 to 4week 29 토; 1week 4 금 to 1week 5 토; 2week 8 화
대여중 조회 | bar: 1week 8 토 to 2week 6 일
반납완료 조회 | bar: 1week 8 토 to 2week 6 일
취소요청 조회 | bar: 1week 8 토 to 2week 6 일
취소완료 조회 | bar: 1week 8 토 to 1week 2 수; 1week 4 금 to 2week 8 화
테스트 |  |  | 단위 테스트 | 김다연
송승희
윤태수
김덕현 | bar: 2week 6 일 to 2week 11 금
이윤경 | bar: 2week 6 일 to 2week 11 금
임예송 | bar: 2week 15 토; 3week 22 토; 4week 29 토; 1week 4 금 to 2week 11 금
통합 및 테스트 | bar: 1week 5 토 to 2week 11 금
시범 운영 | bar: 1week 5 토
PPT 제작 | bar: 5week 26 월 to 1week 8 토; 2week 10 월 to 2week 14 금; 3week 17 월 to 3week 21 금; 4week 24 월 to 4week 28 금; 1week 31 월 to 1week 4 금

## 송승희
프로젝트
[6 empty] | 공통작업 |  |  | 이윤경 |  |  | 송승희 |  |  | 윤태수 |  |  | 김다연 |  |  | 김덕현 |  |  | 임예송
분류 | 관리자/사용자 | 작업 분류 | 세부 작업 | 담당파트 | 4월 | [5 empty] | 5월 | [27 empty] | 6월
[5 empty] | 5week | [5 empty] | 1week | [6 empty] | 2week | [6 empty] | 3week | [6 empty] | 4week | [6 empty] | 1week | [6 empty] | 2week
[5 empty] | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Project |  |  |  |  | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
기획 / 개발준비 |  |  | 프로젝트 컨텐츠 선정
자료조사, 요구사항 명세서 | bar: 5week 26 월 to 5week 28 수; 1week 2 일
개체관계도, UseCaseDiagram | bar: 5week 26 월; 5week 28 수 to 5week 29 목
논리적,물리적 모델링,테이블 명세서 | bar: 5week 26 월; 5week 28 수 to 5week 29 목
사이트맵,layout | bar: 5week 26 월; 5week 29 목 to 5week 30 금; 1week 2 일
스토리 보드 | bar: 5week 26 월; 5week 30 금; 1week 3 월 to 1week 4 화
클래스 네이밍 | bar: 5week 26 월; 1week 2 일; 1week 6 목; 2week 9 일
테이블 생성 | bar: 5week 26 월; 1week 2 일; 1week 6 목; 2week 9 일
개발 환경 구축,형상 관리 구축 | bar: 5week 26 월; 1week 2 일; 1week 7 금 to 1week 8 토
일정관리 | bar: 5week 26 월; 1week 2 일; 1week 6 목
패키지 구조 구축 | bar: 5week 26 월; 5week 30 금; 1week 2 일; 1week 6 목 to 1week 7 금
구현 | 사용자 | 메인 페이지 | 메인 페이지 | bar: 2week 15 토 to 3week 17 월
상단메뉴/하단메뉴 | bar: 2week 10 월 to 2week 11 화; 3week 16 일; 4week 24 월 to 4week 25 화; 1week 31 월 to 1week 1 화
회사소개 | bar: 2week 9 일 to 2week 10 월; 3week 18 화; 1week 31 월 to 1week 1 화; 2week 7 월 to 2week 8 화
대여표준약관 | bar: 2week 9 일; 3week 16 일 to 3week 18 화; 1week 31 월 to 1week 1 화; 2week 7 월 to 2week 8 화
전자상거래표준약관 | bar: 2week 9 일; 3week 16 일 to 3week 18 화; 1week 31 월 to 1week 1 화; 2week 7 월 to 2week 8 화
개인정보처리방침 | bar: 2week 9 일; 3week 16 일 to 3week 18 화; 1week 31 월 to 1week 1 화; 2week 7 월 to 2week 8 화
|  | 대여안내 | 대여절차 | bar: 3week 18 화; 4week 24 월 to 4week 25 화; 1week 31 월 to 1week 1 화; 2week 7 월 to 2week 8 화
대여자격 | bar: 3week 18 화; 4week 24 월 to 4week 25 화; 1week 31 월 to 1week 1 화; 2week 7 월 to 2week 8 화
보험안내 | bar: 3week 17 월 to 3week 18 화; 4week 24 월 to 4week 25 화; 1week 31 월 to 1week 1 화; 2week 7 월 to 2week 8 화
취소규정 | bar: 3week 17 월 to 3week 18 화; 4week 24 월 to 4week 25 화; 1week 31 월 to 1week 1 화; 2week 7 월 to 2week 8 화
사고대처 | bar: 4week 24 월 to 4week 25 화; 1week 31 월 to 1week 1 화; 2week 7 월 to 2week 8 화
|  | 렌트예약 | 차량 조회 페이지 | bar: 4week 24 월 to 4week 25 화; 1week 31 월 to 1week 1 화; 2week 8 화
예약 /결제 페이지 | bar: 1week 5 수; 4week 26 수; 1week 31 월 to 1week 1 화; 1week 3 목; 2week 7 월 to 2week 10 목
|  | 예약확인 | 예약확인 조회 페이지
예약확인 페이지
|  | 고객센터 | 1:1문의 리스트 페이지 | bar: 5week 26 월; 4week 29 토
1:1문의 작성 페이지 | bar: 5week 26 월; 3week 19 수 to 3week 20 목; 3week 22 토 to 4week 24 월; 4week 29 토; 1week 1 화 to 1week 4 금; 2week 7 월
1:1문의 상세보기 페이지 | bar: 5week 26 월; 3week 19 수 to 3week 20 목; 3week 22 토 to 4week 23 일; 4week 29 토; 1week 1 화 to 1week 4 금; 2week 7 월; 2week 10 목
공지사항 페이지 | bar: 5week 26 월; 3week 19 수; 3week 21 금 to 3week 22 토; 4week 29 토; 1week 1 화 to 1week 3 목; 2week 9 수
|  | 마이페이지 | 내 예약 목록 페이지 | bar: 5week 26 월; 3week 19 수; 3week 22 토; 4week 26 수; 4week 29 토 to 1week 1 화; 2week 7 월 to 2week 11 금
내 정보수정 페이지 | bar: 5week 26 월; 3week 17 월; 3week 19 수 to 3week 20 목; 3week 22 토; 4week 24 월 to 4week 26 수; 1week 1 화; 2week 7 월 to 2week 11 금
|  | 회원가입/ 로그인 | 회원가입 정보입력창 | bar: 4week 24 월 to 4week 25 화; 2week 8 화 to 2week 10 목
로그인 입력창 / 로그아웃
아이디/비밀번호 찾기 | bar: 4week 23 일 to 4week 25 화; 4week 28 금; 1week 1 화 to 1week 3 목
| 관리자 | 로그인 | 로그인/ 로그아웃
|  | 공지사항 | 공지사항 조회
공지사항 등록
공지사항 수정 | bar: 4week 23 일 to 4week 25 화
공지사항 상세보기 | bar: 4week 23 일 to 4week 25 화
공지사항 삭제
|  | 1:1문의 게시판 | 1:1 문의 게시판 조회
1:1 문의 게시판 수정
1:1문의 게시판 상세보기
1:1문의 게시판 답글작성
1:1문의 게시판 답글수정
|  | 상품관리 | 상품관리 조회
상품관리 등록 | bar: 4week 24 월 to 4week 26 수
상품관리 수정 | bar: 1week 6 목 to 1week 8 토; 3week 16 일; 3week 22 토; 4week 27 목 to 4week 29 토
상품관리 상세보기 | bar: 1week 6 목 to 1week 8 토; 3week 16 일; 4week 27 목 to 4week 29 토
상품관리 삭제 | bar: 1week 6 목 to 1week 8 토; 3week 16 일; 3week 22 토; 4week 24 월 to 4week 25 화; 4week 28 금 to 4week 29 토
|  | 회원관리 | 회원정보 조회 | bar: 1week 6 목 to 1week 8 토; 3week 16 일 to 3week 19 수; 3week 21 금 to 3week 22 토; 4week 24 월; 4week 26 수 to 4week 29 토
|  | 예약관리 | 예약정보 조회 | bar: 1week 8 토; 3week 16 일 to 4week 25 화; 4week 27 목 to 4week 29 토
대여중 조회 | bar: 1week 8 토; 3week 16 일 to 4week 29 토
반납완료 조회 | bar: 1week 8 토; 3week 16 일 to 4week 29 토
취소요청 조회 | bar: 1week 8 토; 3week 16 일 to 4week 29 토
취소완료 조회 | bar: 1week 8 토; 3week 16 일 to 4week 29 토
테스트 |  |  | 단위 테스트 | 김다연
송승희
윤태수
김덕현 | bar: 2week 6 일 to 2week 11 금
이윤경 | bar: 2week 6 일 to 2week 11 금
임예송 | bar: 2week 15 토; 3week 22 토; 4week 29 토; 1week 4 금 to 2week 11 금
통합 및 테스트 | bar: 1week 5 토 to 2week 11 금
시범 운영 | bar: 1week 5 토
PPT 제작 | bar: 5week 26 월 to 1week 8 토; 2week 10 월 to 2week 14 금; 3week 17 월 to 3week 21 금; 4week 24 월 to 4week 28 금; 1week 31 월 to 1week 4 금